Postup a časový plán při vyhlášení příjmu Žádostí     8. výzva
	1. schválení výzvy CP SZIF, portál Farmáře



0


2. vyhlášení výzvy







+10 dnů









3. uzávěrka příjmu žádostí od předkladatelů projektů


+ 22 dnů        (zveřejnění seznamu přijatých žádostí na intern. st.  do 10dnů) 

                 

4. kontrola úplnosti přijatých Žádostí o dotaci



+ 5 dnů          .
    výzva k doplnění Žádosti


5. administrativní kontrola  a kontrola přijatelnosti


+ 12 dnů          

    Schválení výsledků administrativní kontroly a kontroly                                            
    přijatelnosti Programovým výborem (PV) zasedání PV 24.1.2013




7.  písemná informace pro konečného žadatele o výsledku kontroly
+ 3 dny            (případné odvolání žadatele do 7 dnů)                                                           

8.  hodnocení a výběr projektů Výběrovou komisí a PV


+ 14 dnů    
                zasedání VK 29.1.2013, 12.2.2012

               zasedání  PV 14.2.2013                                                                                                                            

9. vytvoření Seznamu vybraných/nevybraných ,



+ 5 dnů        

   konání valné hromady MAS, seznámení VH s projekty 



   k zaregistrování na RO SZIF        zasedání  VH 19.2.2013
 (zveřejnění vybraných/nevybraných projektů, písemná informace žadatele)


(případné odvolání žadatele do 7 dnů)

11. předání Žádosti k zaregistrování a kontrole na RO SZIF

+ 7 dnů

Celkem maximálně dní   78    

zasedání PV 24.1.2013


zasedání VK 29.1.2013, 12.2.2012

zasedání  PV 14.2.2013                                                                                                                            
zasedání  VH 19.2.2013
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